## Sheet1
國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國113 年 05 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 163675120 | 100000000 | 0 | 0 | 263675120 | 40000000 | 355850 | 0 | 355850 | 0.89 | -39644150 | -99.11
公共行政及企業管理教育中心新建工程 | 1710222 | 0 | 0 | 0 | 1710222 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
指南山莊校區學生宿舍 | 161964898 | 100000000 | 0 | 0 | 261964898 | 40000000 | 355850 | 0 | 355850 | 0.89 | -39644150 | -99.11 | 本工程經7次招標仍流標，經召開發包策略檢討會議，分為建管開工、水土保持、建築工程三期辦理，第一期建管開工工程已決標，續辦理後續事宜。 | 積極辦理後續作業中。
一般建築及設備計畫 | 0 | 504141000 | 0 | 0 | 504141000 | 63871000 | 139738246 | 5216624 | 144954870 | 226.95 | 81083870 | 126.95
土地改良物 | 0 | 11000000 | 0 | 0 | 11000000 | 0 | 2166753 | 120962 | 2287715 |  | 2287715 |  | 主要係列支地坪改善工程估驗款。 | 依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
土地改良物 | 0 | 11000000 | 0 | 0 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166753 | 120962 | 2287715 |  | 2287715
房屋及建築 | 0 | 273784000 | 0 | 0 | 273784000 | 0 | 83657902 | 4742059 | 88399961 |  | 88399961 |  | 主要係列支法學院館興建工程估驗款。 | 依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
房屋及建築 | 0 | 273784000 | 0 | 0 | 273784000 | 0 | 2094859 | 0 | 2094859 |  | 2094859
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81563043 | 4742059 | 86305102 |  | 86305102
機械及設備 | 0 | 122578000 | 0 | -1900000 | 120678000 | 16843000 | 11395233 | 0 | 11395233 | 67.66 | -5447767 | -32.34 | 主要係依實際需求採購所致。 | 積極辦理後續作業中。
機械及設備 | 0 | 122578000 | 0 | -1900000 | 120678000 | 16843000 | 11372326 | 0 | 11372326 | 67.52 | -5470674 | -32.48
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22907 | 0 | 22907 |  | 22907
交通及運輸設備 | 0 | 8965000 | 0 | 0 | 8965000 | 1901000 | 736479 | 0 | 736479 | 38.74 | -1164521 | -61.26 | 主要係依實際需求採購所致。 | 積極辦理後續作業中。
交通及運輸設備 | 0 | 8965000 | 0 | 0 | 8965000 | 1901000 | 725975 | 0 | 725975 | 38.19 | -1175025 | -61.81
訂購機件-交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10504 | 0 | 10504 |  | 10504
什項設備 | 0 | 87814000 | 0 | 1900000 | 89714000 | 45127000 | 41781879 | 353603 | 42135482 | 93.37 | -2991518 | -6.63
什項設備 | 0 | 87814000 | 0 | 1900000 | 89714000 | 45127000 | 34549925 | 0 | 34549925 | 76.56 | -10577075 | -23.44
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7231954 | 353603 | 7585557 |  | 7585557
總 計 | 163675120 | 604141000 | 0 | 0 | 767816120 | 103871000 | 140094096 | 5216624 | 145310720 | 139.9 | 41439720 | 39.9 | 主要係列支法學院館興建工程估驗款。 | 依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
不動產、廠房及設備 | 163675120 | 604141000 | 0 | 0 | 767816120 | 103871000 | 140094096 | 5216624 | 145310720 | 139.9 | 41439720 | 39.9
土地改良物 | 0 | 11000000 | 0 | 0 | 11000000 | 0 | 2166753 | 120962 | 2287715 |  | 2287715
房屋及建築 | 163675120 | 373784000 | 0 | 0 | 537459120 | 40000000 | 84013752 | 4742059 | 88755811 | 221.89 | 48755811 | 121.89
機械及設備 | 0 | 122578000 | 0 | -1900000 | 120678000 | 16843000 | 11395233 | 0 | 11395233 | 67.66 | -5447767 | -32.34
交通及運輸設備 | 0 | 8965000 | 0 | 0 | 8965000 | 1901000 | 736479 | 0 | 736479 | 38.74 | -1164521 | -61.26
什項設備 | 0 | 87814000 | 0 | 1900000 | 89714000 | 45127000 | 41781879 | 353603 | 42135482 | 93.37 | -2991518 | -6.63
總 計 | 163675120 | 604141000 | 0 | 0 | 767816120 | 103871000 | 140094096 | 5216624 | 145310720 | 139.9 | 41439720 | 39.9
備註:◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。