## Sheet1
國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國113 年 07 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 163675120 | 100000000 | 0 | 0 | 263675120 | 65000000 | 702094 | 0 | 702094 | 1.08 | -64297906 | -98.92
公共行政及企業管理教育中心新建工程 | 1710222 | 0 | 0 | 0 | 1710222 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
指南山莊校區學生宿舍 | 161964898 | 100000000 | 0 | 0 | 261964898 | 65000000 | 702094 | 0 | 702094 | 1.08 | -64297906 | -98.92 | 本工程經7次招標仍流標，經召開發包策略檢討會議，分為建管開工、水土保持、建築工程三期辦理，第一期建管開工工程已決標，於113年6月7日開工，7月12日完成圍籬架設，現正辦理營建工程逕流廢水削減計畫送審作業，續辦理第二期工程招標與評選作業。 | 積極辦理後續作業中。
一般建築及設備計畫 | 0 | 504141000 | 0 | 0 | 504141000 | 205126000 | 204200868 | 7240154 | 211441022 | 103.08 | 6315022 | 3.08
土地改良物 | 0 | 11000000 | 0 | 3585000 | 14585000 | 14585000 | 14205289 | 379144 | 14584433 | 100 | -567 | 0
土地改良物 | 0 | 11000000 | 0 | 3585000 | 14585000 | 14585000 | 6985572 | 0 | 6985572 | 47.9 | -7599428 | -52.1
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7219717 | 379144 | 7598861 |  | 7598861
房屋及建築 | 0 | 273784000 | 0 | -3585000 | 270199000 | 102337000 | 120910457 | 6507407 | 127417864 | 124.51 | 25080864 | 24.51 | 主要係列支法學院館興建工程估驗款。 | 依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
房屋及建築 | 0 | 273784000 | 0 | -3585000 | 270199000 | 102337000 | 2886610 | 0 | 2886610 | 2.82 | -99450390 | -97.18
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118023847 | 6507407 | 124531254 |  | 124531254
機械及設備 | 0 | 122578000 | 0 | -1900000 | 120678000 | 32023000 | 19545859 | 0 | 19545859 | 61.04 | -12477141 | -38.96 | 依實際需求採購。 | 積極辦理後續作業中。
機械及設備 | 0 | 122578000 | 0 | -1900000 | 120678000 | 32023000 | 19516252 | 0 | 19516252 | 60.94 | -12506748 | -39.06
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29607 | 0 | 29607 |  | 29607
交通及運輸設備 | 0 | 8965000 | 0 | 0 | 8965000 | 3334000 | 1636258 | 0 | 1636258 | 49.08 | -1697742 | -50.92 | 依實際需求採購。 | 積極辦理後續作業中。
交通及運輸設備 | 0 | 8965000 | 0 | 0 | 8965000 | 3334000 | 1625754 | 0 | 1625754 | 48.76 | -1708246 | -51.24
訂購機件-交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10504 | 0 | 10504 |  | 10504
什項設備 | 0 | 87814000 | 0 | 1900000 | 89714000 | 52847000 | 47903005 | 353603 | 48256608 | 91.31 | -4590392 | -8.69
什項設備 | 0 | 87814000 | 0 | 1900000 | 89714000 | 52847000 | 40671051 | 0 | 40671051 | 76.96 | -12175949 | -23.04
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7231954 | 353603 | 7585557 |  | 7585557
總 計 | 163675120 | 604141000 | 0 | 0 | 767816120 | 270126000 | 204902962 | 7240154 | 212143116 | 78.53 | -57982884 | -21.47
不動產、廠房及設備 | 163675120 | 604141000 | 0 | 0 | 767816120 | 270126000 | 204902962 | 7240154 | 212143116 | 78.53 | -57982884 | -21.47
土地改良物 | 0 | 11000000 | 0 | 3585000 | 14585000 | 14585000 | 14205289 | 379144 | 14584433 | 100 | -567 | 0
房屋及建築 | 163675120 | 373784000 | 0 | -3585000 | 533874120 | 167337000 | 121612551 | 6507407 | 128119958 | 76.56 | -39217042 | -23.44
機械及設備 | 0 | 122578000 | 0 | -1900000 | 120678000 | 32023000 | 19545859 | 0 | 19545859 | 61.04 | -12477141 | -38.96
交通及運輸設備 | 0 | 8965000 | 0 | 0 | 8965000 | 3334000 | 1636258 | 0 | 1636258 | 49.08 | -1697742 | -50.92
什項設備 | 0 | 87814000 | 0 | 1900000 | 89714000 | 52847000 | 47903005 | 353603 | 48256608 | 91.31 | -4590392 | -8.69
總 計 | 163675120 | 604141000 | 0 | 0 | 767816120 | 270126000 | 204902962 | 7240154 | 212143116 | 78.53 | -57982884 | -21.47
備註:◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。