## Sheet1
國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國113 年 08 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 163675120 | 100000000 | 0 | 0 | 263675120 | 115000000 | 3981417 | 0 | 3981417 | 3.46 | -111018583 | -96.54
公共行政及企業管理教育中心新建工程 | 1710222 | 0 | 0 | 0 | 1710222 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
指南山莊校區學生宿舍 | 161964898 | 100000000 | 0 | 0 | 261964898 | 115000000 | 3981417 | 0 | 3981417 | 3.46 | -111018583 | -96.54 | 本工程經7次招標仍流標，經召開發包策略檢討會議，分為建管開工、水土保持、建築工程三期辦理，第一期已於8月1日報竣，8月23日報建管開工，第二期預計9月2日公開閱覽。 | 積極辦理後續作業中。
一般建築及設備計畫 | 0 | 504141000 | 0 | 0 | 504141000 | 218998000 | 230236684 | 7300775 | 237537459 | 108.47 | 18539459 | 8.47
土地改良物 | 0 | 11000000 | 0 | 3585000 | 14585000 | 14585000 | 14205289 | 379144 | 14584433 | 100 | -567 | 0
土地改良物 | 0 | 11000000 | 0 | 3585000 | 14585000 | 14585000 | 6985572 | 0 | 6985572 | 47.9 | -7599428 | -52.1
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7219717 | 379144 | 7598861 |  | 7598861
房屋及建築 | 0 | 273784000 | 0 | -3585000 | 270199000 | 102337000 | 122157402 | 6568028 | 128725430 | 125.79 | 26388430 | 25.79 | 主要係列支法學院館興建工程估驗款。 | 依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
房屋及建築 | 0 | 273784000 | 0 | -3585000 | 270199000 | 102337000 | 2886610 | 0 | 2886610 | 2.82 | -99450390 | -97.18
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119270792 | 6568028 | 125838820 |  | 125838820
機械及設備 | 0 | 122578000 | 0 | -1900000 | 120678000 | 41001000 | 26134280 | 0 | 26134280 | 63.74 | -14866720 | -36.26 | 依實際需求採購。 | 積極辦理後續作業中。
機械及設備 | 0 | 122578000 | 0 | -1900000 | 120678000 | 41001000 | 26104673 | 0 | 26104673 | 63.67 | -14896327 | -36.33
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29607 | 0 | 29607 |  | 29607
交通及運輸設備 | 0 | 8965000 | 0 | 0 | 8965000 | 4140000 | 2845323 | 0 | 2845323 | 68.73 | -1294677 | -31.27 | 依實際需求採購。 | 積極辦理後續作業中。
交通及運輸設備 | 0 | 8965000 | 0 | 0 | 8965000 | 4140000 | 2834819 | 0 | 2834819 | 68.47 | -1305181 | -31.53
訂購機件-交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10504 | 0 | 10504 |  | 10504
什項設備 | 0 | 87814000 | 0 | 1900000 | 89714000 | 56935000 | 64894390 | 353603 | 65247993 | 114.6 | 8312993 | 14.6 | 依實際需求採購。 | 依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
什項設備 | 0 | 87814000 | 0 | 1900000 | 89714000 | 56935000 | 57590436 | 0 | 57590436 | 101.15 | 655436 | 1.15
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7303954 | 353603 | 7657557 |  | 7657557
總 計 | 163675120 | 604141000 | 0 | 0 | 767816120 | 333998000 | 234218101 | 7300775 | 241518876 | 72.31 | -92479124 | -27.69 | 主要係指南山莊校區學生宿舍程經7次招標仍流標，經召開發包策略檢討會議，分為建管開工、水土保持、建築工程三期辦理 ，第一期已於8月1日報竣，8月23日報建管開工，第二期預計9月2日公開閱覽。 | 積極辦理後續作業中。
不動產、廠房及設備 | 163675120 | 604141000 | 0 | 0 | 767816120 | 333998000 | 234218101 | 7300775 | 241518876 | 72.31 | -92479124 | -27.69
土地改良物 | 0 | 11000000 | 0 | 3585000 | 14585000 | 14585000 | 14205289 | 379144 | 14584433 | 100 | -567 | 0
房屋及建築 | 163675120 | 373784000 | 0 | -3585000 | 533874120 | 217337000 | 126138819 | 6568028 | 132706847 | 61.06 | -84630153 | -38.94
機械及設備 | 0 | 122578000 | 0 | -1900000 | 120678000 | 41001000 | 26134280 | 0 | 26134280 | 63.74 | -14866720 | -36.26
交通及運輸設備 | 0 | 8965000 | 0 | 0 | 8965000 | 4140000 | 2845323 | 0 | 2845323 | 68.73 | -1294677 | -31.27
什項設備 | 0 | 87814000 | 0 | 1900000 | 89714000 | 56935000 | 64894390 | 353603 | 65247993 | 114.6 | 8312993 | 14.6
總 計 | 163675120 | 604141000 | 0 | 0 | 767816120 | 333998000 | 234218101 | 7300775 | 241518876 | 72.31 | -92479124 | -27.69
備註:◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。