## Sheet1
國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國113 年 09 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 163675120 | 100000000 | 0 | 0 | 263675120 | 115000000 | 4033774 | 0 | 4033774 | 3.51 | -110966226 | -96.49
公共行政及企業管理教育中心新建工程 | 1710222 | 0 | 0 | 0 | 1710222 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
指南山莊校區學生宿舍 | 161964898 | 100000000 | 0 | 0 | 261964898 | 115000000 | 4033774 | 0 | 4033774 | 3.51 | -110966226 | -96.49 | 本工程經7次招標仍流標，經召開發包策略檢討會議，分為建管開工、水土保持、建築工程三期辦理，第一期已於8月1日報竣，8月23日報建管開工，第二期9月24日至10月24日公告，預計11月19日評選。 | 積極辦理後續作業中。
一般建築及設備計畫 | 0 | 504141000 | 0 | 0 | 504141000 | 293274000 | 346688855 | 11822150 | 358511005 | 122.24 | 65237005 | 22.24
土地改良物 | 0 | 11000000 | 0 | 7633000 | 18633000 | 18633000 | 18074702 | 557924 | 18632626 | 100 | -374 | 0
土地改良物 | 0 | 11000000 | 0 | 7633000 | 18633000 | 18633000 | 7458172 | 0 | 7458172 | 40.03 | -11174828 | -59.97
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10616530 | 557924 | 11174454 |  | 11174454
房屋及建築 | 0 | 273784000 | 0 | -3585000 | 270199000 | 158284000 | 215475871 | 11264226 | 226740097 | 143.25 | 68456097 | 43.25 | 主要係列支法學院館興建工程估驗款。 | 依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
房屋及建築 | 0 | 273784000 | 0 | -3585000 | 270199000 | 158284000 | 13969106 | 0 | 13969106 | 8.83 | -144314894 | -91.17
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201506765 | 11264226 | 212770991 |  | 212770991
機械及設備 | 0 | 122578000 | 0 | -5948000 | 116630000 | 49381000 | 34142297 | 0 | 34142297 | 69.14 | -15238703 | -30.86 | 依實際需求採購。 | 積極辦理後續作業中。
機械及設備 | 0 | 122578000 | 0 | -5948000 | 116630000 | 49381000 | 34112690 | 0 | 34112690 | 69.08 | -15268310 | -30.92
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29607 | 0 | 29607 |  | 29607
交通及運輸設備 | 0 | 8965000 | 0 | 0 | 8965000 | 4946000 | 3697286 | 0 | 3697286 | 74.75 | -1248714 | -25.25 | 依實際需求採購。 | 積極辦理後續作業中。
交通及運輸設備 | 0 | 8965000 | 0 | 0 | 8965000 | 4946000 | 3686782 | 0 | 3686782 | 74.54 | -1259218 | -25.46
訂購機件-交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10504 | 0 | 10504 |  | 10504
什項設備 | 0 | 87814000 | 0 | 1900000 | 89714000 | 62030000 | 75298699 | 0 | 75298699 | 121.39 | 13268699 | 21.39 | 依實際需求採購。 | 依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
什項設備 | 0 | 87814000 | 0 | 1900000 | 89714000 | 62030000 | 61630985 | 0 | 61630985 | 99.36 | -399015 | -0.64
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13667714 | 0 | 13667714 |  | 13667714
總 計 | 163675120 | 604141000 | 0 | 0 | 767816120 | 408274000 | 350722629 | 11822150 | 362544779 | 88.8 | -45729221 | -11.2 | 主要係指南山莊校區學生宿舍程經7次招標仍流標，經召開發包策略檢討會議，分為建管開工、水土保持、建築工程三期辦理，第一期已於8月1日報竣，8月23日報建管開工，第二期9月24日至10月24日公告，預計11月19日評選。 | 積極辦理後續作業中。
不動產、廠房及設備 | 163675120 | 604141000 | 0 | 0 | 767816120 | 408274000 | 350722629 | 11822150 | 362544779 | 88.8 | -45729221 | -11.2
土地改良物 | 0 | 11000000 | 0 | 7633000 | 18633000 | 18633000 | 18074702 | 557924 | 18632626 | 100 | -374 | 0
房屋及建築 | 163675120 | 373784000 | 0 | -3585000 | 533874120 | 273284000 | 219509645 | 11264226 | 230773871 | 84.44 | -42510129 | -15.56
機械及設備 | 0 | 122578000 | 0 | -5948000 | 116630000 | 49381000 | 34142297 | 0 | 34142297 | 69.14 | -15238703 | -30.86
交通及運輸設備 | 0 | 8965000 | 0 | 0 | 8965000 | 4946000 | 3697286 | 0 | 3697286 | 74.75 | -1248714 | -25.25
什項設備 | 0 | 87814000 | 0 | 1900000 | 89714000 | 62030000 | 75298699 | 0 | 75298699 | 121.39 | 13268699 | 21.39
總 計 | 163675120 | 604141000 | 0 | 0 | 767816120 | 408274000 | 350722629 | 11822150 | 362544779 | 88.8 | -45729221 | -11.2
備註:◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。