## Sheet1
國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國113 年 10 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 163675120 | 100000000 | 0 | 0 | 263675120 | 115000000 | 4086131 | 0 | 4086131 | 3.55 | -110913869 | -96.45
公共行政及企業管理教育中心新建工程 | 1710222 | 0 | 0 | 0 | 1710222 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
指南山莊校區學生宿舍 | 161964898 | 100000000 | 0 | 0 | 261964898 | 115000000 | 4086131 | 0 | 4086131 | 3.55 | -110913869 | -96.45 | 本工程經7次招標仍流標，經召開發包策略檢討會議，分為建管開工、水土保持、建築工程三期辦理，第一期已於8月1日報竣，8月23日報建管開工，第二期預計11月12日第二次開標，11月19日評選。 | 積極辦理後續作業中。
一般建築及設備計畫 | 0 | 504141000 | 0 | 0 | 504141000 | 340134000 | 384494079 | 11862529 | 396356608 | 116.53 | 56222608 | 16.53
土地改良物 | 0 | 11000000 | 0 | 7847000 | 18847000 | 18847000 | 18845952 | 0 | 18845952 | 99.99 | -1048 | -0.01
土地改良物 | 0 | 11000000 | 0 | 7847000 | 18847000 | 18847000 | 18829978 | 0 | 18829978 | 99.91 | -17022 | -0.09
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15974 | 0 | 15974 |  | 15974
房屋及建築 | 0 | 273784000 | 0 | -3585000 | 270199000 | 158284000 | 227927457 | 11862529 | 239789986 | 151.49 | 81505986 | 51.49 | 主要係列支法學院館興建工程估驗款。 | 依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
房屋及建築 | 0 | 273784000 | 0 | -3585000 | 270199000 | 158284000 | 14961831 | 0 | 14961831 | 9.45 | -143322169 | -90.55
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212965626 | 11862529 | 224828155 |  | 224828155
機械及設備 | 0 | 122578000 | 0 | -6262000 | 116316000 | 86099000 | 42878215 | 0 | 42878215 | 49.8 | -43220785 | -50.2 | 依實際需求採購。 | 積極辦理後續作業中。
機械及設備 | 0 | 122578000 | 0 | -6262000 | 116316000 | 86099000 | 42848608 | 0 | 42848608 | 49.77 | -43250392 | -50.23
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29607 | 0 | 29607 |  | 29607
交通及運輸設備 | 0 | 8965000 | 0 | 0 | 8965000 | 6285000 | 5529641 | 0 | 5529641 | 87.98 | -755359 | -12.02 | 依實際需求採購。 | 積極辦理後續作業中。
交通及運輸設備 | 0 | 8965000 | 0 | 0 | 8965000 | 6285000 | 5519137 | 0 | 5519137 | 87.81 | -765863 | -12.19
訂購機件-交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10504 | 0 | 10504 |  | 10504
什項設備 | 0 | 87814000 | 0 | 2000000 | 89814000 | 70619000 | 89312814 | 0 | 89312814 | 126.47 | 18693814 | 26.47 | 依實際需求採購。 | 依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
什項設備 | 0 | 87814000 | 0 | 2000000 | 89814000 | 70619000 | 89226429 | 0 | 89226429 | 126.35 | 18607429 | 26.35
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86385 | 0 | 86385 |  | 86385
總 計 | 163675120 | 604141000 | 0 | 0 | 767816120 | 455134000 | 388580210 | 11862529 | 400442739 | 87.98 | -54691261 | -12.02 | 主要係指南山莊校區學生宿舍經7次招標仍流標，經召開發包策略檢討會議，分為建管開工、水土保持、建築工程三期辦理，第一期已於8月1日報竣，8月23日報建管開工，第二期預計11月12日第二次開標，11月19日評選。 | 積極辦理後續作業中。
不動產、廠房及設備 | 163675120 | 604141000 | 0 | 0 | 767816120 | 455134000 | 388580210 | 11862529 | 400442739 | 87.98 | -54691261 | -12.02
土地改良物 | 0 | 11000000 | 0 | 7847000 | 18847000 | 18847000 | 18845952 | 0 | 18845952 | 99.99 | -1048 | -0.01
房屋及建築 | 163675120 | 373784000 | 0 | -3585000 | 533874120 | 273284000 | 232013588 | 11862529 | 243876117 | 89.24 | -29407883 | -10.76
機械及設備 | 0 | 122578000 | 0 | -6262000 | 116316000 | 86099000 | 42878215 | 0 | 42878215 | 49.8 | -43220785 | -50.2
交通及運輸設備 | 0 | 8965000 | 0 | 0 | 8965000 | 6285000 | 5529641 | 0 | 5529641 | 87.98 | -755359 | -12.02
什項設備 | 0 | 87814000 | 0 | 2000000 | 89814000 | 70619000 | 89312814 | 0 | 89312814 | 126.47 | 18693814 | 26.47
總 計 | 163675120 | 604141000 | 0 | 0 | 767816120 | 455134000 | 388580210 | 11862529 | 400442739 | 87.98 | -54691261 | -12.02
備註:◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。