## Sheet1
國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 02 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 257152511 | 0 | 0 | 0 | 257152511 | 0 | 553519 | 0 | 553519 |  | 553519
公共行政及企業管理教育中心新建工程 | 1710222 | 0 | 0 | 0 | 1710222 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
指南山莊校區學生宿舍 | 255442289 | 0 | 0 | 0 | 255442289 | 0 | 553519 | 0 | 553519 |  | 553519 |  | 主要係列支工程管理費聘用人員年終獎金及薪資。 | 依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
一般建築及設備計畫 | 0 | 344510000 | 0 | 0 | 344510000 | 39773000 | 25920662 | 580805 | 26501467 | 66.63 | -13271533 | -33.37
土地改良物 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
土地改良物 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 0 | 121756000 | 0 | 0 | 121756000 | 0 | 20263737 | 580805 | 20844542 |  | 20844542 |  | 主要係列支法學院館興建工程估驗款。 | 依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
房屋及建築 | 0 | 121756000 | 0 | 0 | 121756000 | 0 | 7378723 | 0 | 7378723 |  | 7378723
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12885014 | 580805 | 13465819 |  | 13465819
機械及設備 | 0 | 133583000 | 0 | 0 | 133583000 | 3014000 | 2173275 | 0 | 2173275 | 72.11 | -840725 | -27.89 | 主要係依實際需求採購所致。 | 積極辦理後續作業中。
機械及設備 | 0 | 133583000 | 0 | 0 | 133583000 | 3014000 | 2173275 | 0 | 2173275 | 72.11 | -840725 | -27.89
交通及運輸設備 | 0 | 8060000 | 0 | 0 | 8060000 | 324000 | 190700 | 0 | 190700 | 58.86 | -133300 | -41.14 | 主要係依實際需求採購所致。 | 積極辦理後續作業中。
交通及運輸設備 | 0 | 8060000 | 0 | 0 | 8060000 | 324000 | 190700 | 0 | 190700 | 58.86 | -133300 | -41.14
什項設備 | 0 | 80111000 | 0 | 0 | 80111000 | 36435000 | 3292950 | 0 | 3292950 | 9.04 | -33142050 | -90.96 | 主要係依實際需求採購所致。 | 積極辦理後續作業中。
什項設備 | 0 | 80111000 | 0 | 0 | 80111000 | 36435000 | 3292950 | 0 | 3292950 | 9.04 | -33142050 | -90.96
總 計 | 257152511 | 344510000 | 0 | 0 | 601662511 | 39773000 | 26474181 | 580805 | 27054986 | 68.02 | -12718014 | -31.98 | 主要係什項設備依實際需求採購所致。 | 積極辦理後續作業中。
不動產、廠房及設備 | 257152511 | 344510000 | 0 | 0 | 601662511 | 39773000 | 26474181 | 580805 | 27054986 | 68.02 | -12718014 | -31.98
土地改良物 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 257152511 | 121756000 | 0 | 0 | 378908511 | 0 | 20817256 | 580805 | 21398061 |  | 21398061
機械及設備 | 0 | 133583000 | 0 | 0 | 133583000 | 3014000 | 2173275 | 0 | 2173275 | 72.11 | -840725 | -27.89
交通及運輸設備 | 0 | 8060000 | 0 | 0 | 8060000 | 324000 | 190700 | 0 | 190700 | 58.86 | -133300 | -41.14
什項設備 | 0 | 80111000 | 0 | 0 | 80111000 | 36435000 | 3292950 | 0 | 3292950 | 9.04 | -33142050 | -90.96
總 計 | 257152511 | 344510000 | 0 | 0 | 601662511 | 39773000 | 26474181 | 580805 | 27054986 | 68.02 | -12718014 | -31.98
備註:◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。