## Sheet1
國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 03 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 257152511 | 0 | 0 | 0 | 257152511 | 14030000 | 716542 | 0 | 716542 | 5.11 | -13313458 | -94.89
公共行政及企業管理教育中心新建工程 | 1710222 | 0 | 0 | 0 | 1710222 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
指南山莊校區學生宿舍 | 255442289 | 0 | 0 | 0 | 255442289 | 14030000 | 716542 | 0 | 716542 | 5.11 | -13313458 | -94.89 | 本工程經7次招標仍流標，經召開發包策略檢討會議，分為建管開工、水土保持、建築工程三期辦理，第一期於113年8月1日完工，第二期於113年12月13日完成決標會議。114年2月5日開工。 | 積極辦理後續作業中。
一般建築及設備計畫 | 0 | 344510000 | 0 | 0 | 344510000 | 60174000 | 41974953 | 989276 | 42964229 | 71.4 | -17209771 | -28.6
土地改良物 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
土地改良物 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 0 | 121756000 | 0 | 0 | 121756000 | 14030000 | 28428087 | 989276 | 29417363 | 209.67 | 15387363 | 109.67 | 主要係列支法學院館興建工程估驗款。 | 依實際工程辦理情形覈實預算分配數。
房屋及建築 | 0 | 121756000 | 0 | 0 | 121756000 | 14030000 | 7782123 | 0 | 7782123 | 55.47 | -6247877 | -44.53
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20645964 | 989276 | 21635240 |  | 21635240
機械及設備 | 0 | 133583000 | 0 | 0 | 133583000 | 5425000 | 6064206 | 0 | 6064206 | 111.78 | 639206 | 11.78
機械及設備 | 0 | 133583000 | 0 | 0 | 133583000 | 5425000 | 6064206 | 0 | 6064206 | 111.78 | 639206 | 11.78
交通及運輸設備 | 0 | 8060000 | 0 | 0 | 8060000 | 567000 | 313400 | 0 | 313400 | 55.27 | -253600 | -44.73 | 依實際需求採購。 | 積極辦理後續作業中。
交通及運輸設備 | 0 | 8060000 | 0 | 0 | 8060000 | 567000 | 313400 | 0 | 313400 | 55.27 | -253600 | -44.73
什項設備 | 0 | 80111000 | 0 | 0 | 80111000 | 40152000 | 7169260 | 0 | 7169260 | 17.86 | -32982740 | -82.14 | 依實際需求採購。 | 積極辦理後續作業中。
什項設備 | 0 | 80111000 | 0 | 0 | 80111000 | 40152000 | 7109260 | 0 | 7109260 | 17.71 | -33042740 | -82.29
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 |  | 60000
總 計 | 257152511 | 344510000 | 0 | 0 | 601662511 | 74204000 | 42691495 | 989276 | 43680771 | 58.87 | -30523229 | -41.13
不動產、廠房及設備 | 257152511 | 344510000 | 0 | 0 | 601662511 | 74204000 | 42691495 | 989276 | 43680771 | 58.87 | -30523229 | -41.13
土地改良物 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 257152511 | 121756000 | 0 | 0 | 378908511 | 28060000 | 29144629 | 989276 | 30133905 | 107.39 | 2073905 | 7.39
機械及設備 | 0 | 133583000 | 0 | 0 | 133583000 | 5425000 | 6064206 | 0 | 6064206 | 111.78 | 639206 | 11.78
交通及運輸設備 | 0 | 8060000 | 0 | 0 | 8060000 | 567000 | 313400 | 0 | 313400 | 55.27 | -253600 | -44.73
什項設備 | 0 | 80111000 | 0 | 0 | 80111000 | 40152000 | 7169260 | 0 | 7169260 | 17.86 | -32982740 | -82.14
總 計 | 257152511 | 344510000 | 0 | 0 | 601662511 | 74204000 | 42691495 | 989276 | 43680771 | 58.87 | -30523229 | -41.13
備註:◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。