## Sheet1
國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 04 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 257152511 | 0 | 0 | 0 | 257152511 | 14030000 | 14897390 | 0 | 14897390 | 106.18 | 867390 | 6.18
公共行政及企業管理教育中心新建工程 | 1710222 | 0 | 0 | 0 | 1710222 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
指南山莊校區學生宿舍 | 255442289 | 0 | 0 | 0 | 255442289 | 14030000 | 14897390 | 0 | 14897390 | 106.18 | 867390 | 6.18
一般建築及設備計畫 | 0 | 344510000 | 0 | 0 | 344510000 | 99024000 | 90135901 | 1017242 | 91153143 | 92.05 | -7870857 | -7.95
土地改良物 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
土地改良物 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 0 | 121756000 | 0 | 0 | 121756000 | 44030000 | 29009217 | 1017242 | 30026459 | 68.2 | -14003541 | -31.8 | 主要係列支法學院館興建工程估驗款。 | 積極辦理後續作業中。
房屋及建築 | 0 | 121756000 | 0 | 0 | 121756000 | 44030000 | 7782123 | 0 | 7782123 | 17.67 | -36247877 | -82.33
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21227094 | 1017242 | 22244336 |  | 22244336
機械及設備 | 0 | 133583000 | 0 | 0 | 133583000 | 10849000 | 15449798 | 0 | 15449798 | 142.41 | 4600798 | 42.41 | 依實際需求採購。 | 依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
機械及設備 | 0 | 133583000 | 0 | 0 | 133583000 | 10849000 | 15449798 | 0 | 15449798 | 142.41 | 4600798 | 42.41
交通及運輸設備 | 0 | 8060000 | 0 | 0 | 8060000 | 1131000 | 1620200 | 0 | 1620200 | 143.25 | 489200 | 43.25 | 依實際需求採購。 | 依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
交通及運輸設備 | 0 | 8060000 | 0 | 0 | 8060000 | 1131000 | 1620200 | 0 | 1620200 | 143.25 | 489200 | 43.25
什項設備 | 0 | 80111000 | 0 | 0 | 80111000 | 43014000 | 44056686 | 0 | 44056686 | 102.42 | 1042686 | 2.42
什項設備 | 0 | 80111000 | 0 | 0 | 80111000 | 43014000 | 43133153 | 0 | 43133153 | 100.28 | 119153 | 0.28
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923533 | 0 | 923533 |  | 923533
總 計 | 257152511 | 344510000 | 0 | 0 | 601662511 | 113054000 | 105033291 | 1017242 | 106050533 | 93.81 | -7003467 | -6.19
不動產、廠房及設備 | 257152511 | 344510000 | 0 | 0 | 601662511 | 113054000 | 105033291 | 1017242 | 106050533 | 93.81 | -7003467 | -6.19
土地改良物 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 257152511 | 121756000 | 0 | 0 | 378908511 | 58060000 | 43906607 | 1017242 | 44923849 | 77.37 | -13136151 | -22.63
機械及設備 | 0 | 133583000 | 0 | 0 | 133583000 | 10849000 | 15449798 | 0 | 15449798 | 142.41 | 4600798 | 42.41
交通及運輸設備 | 0 | 8060000 | 0 | 0 | 8060000 | 1131000 | 1620200 | 0 | 1620200 | 143.25 | 489200 | 43.25
什項設備 | 0 | 80111000 | 0 | 0 | 80111000 | 43014000 | 44056686 | 0 | 44056686 | 102.42 | 1042686 | 2.42
總 計 | 257152511 | 344510000 | 0 | 0 | 601662511 | 113054000 | 105033291 | 1017242 | 106050533 | 93.81 | -7003467 | -6.19
備註:◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。