## Sheet1
國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 05 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 257152511 | 0 | 0 | 0 | 257152511 | 14030000 | 20603852 | 174243 | 20778095 | 148.1 | 6748095 | 48.1
公共行政及企業管理教育中心新建工程 | 1710222 | 0 | 0 | 0 | 1710222 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
指南山莊校區學生宿舍 | 255442289 | 0 | 0 | 0 | 255442289 | 14030000 | 20603852 | 174243 | 20778095 | 148.1 | 6748095 | 48.1 | 本工程分為建管開工、水土保持、建築工程三期辦理。第一期於113年8月1日完工；第二期於114年2月5日開工，截至6月1日預定進度21.59%、實際27.44%；第三期5月27日第一次開標流標，預計114年6月10日第二次開標。 | 依實際工程辦理情形覈實預算分配數。
一般建築及設備計畫 | 0 | 344510000 | 0 | 0 | 344510000 | 107874000 | 99717264 | 1017242 | 100734506 | 93.38 | -7139494 | -6.62
土地改良物 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
土地改良物 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 0 | 121756000 | 0 | 0 | 121756000 | 44030000 | 31190036 | 1017242 | 32207278 | 73.15 | -11822722 | -26.85 | 主要係列支法學院館興建工程估驗款。 | 積極辦理後續作業中。
房屋及建築 | 0 | 121756000 | 0 | 0 | 121756000 | 44030000 | 7782123 | 0 | 7782123 | 17.67 | -36247877 | -82.33
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23407913 | 1017242 | 24425155 |  | 24425155
機械及設備 | 0 | 133583000 | 0 | 0 | 133583000 | 16273000 | 18554151 | 0 | 18554151 | 114.02 | 2281151 | 14.02
機械及設備 | 0 | 133583000 | 0 | 0 | 133583000 | 16273000 | 18554151 | 0 | 18554151 | 114.02 | 2281151 | 14.02
交通及運輸設備 | 0 | 8060000 | 0 | 0 | 8060000 | 1695000 | 1876200 | 0 | 1876200 | 110.69 | 181200 | 10.69
交通及運輸設備 | 0 | 8060000 | 0 | 0 | 8060000 | 1695000 | 1876200 | 0 | 1876200 | 110.69 | 181200 | 10.69
什項設備 | 0 | 80111000 | 0 | 0 | 80111000 | 45876000 | 48096877 | 0 | 48096877 | 104.84 | 2220877 | 4.84
什項設備 | 0 | 80111000 | 0 | 0 | 80111000 | 45876000 | 47173344 | 0 | 47173344 | 102.83 | 1297344 | 2.83
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923533 | 0 | 923533 |  | 923533
總 計 | 257152511 | 344510000 | 0 | 0 | 601662511 | 121904000 | 120321116 | 1191485 | 121512601 | 99.68 | -391399 | -0.32
不動產、廠房及設備 | 257152511 | 344510000 | 0 | 0 | 601662511 | 121904000 | 120321116 | 1191485 | 121512601 | 99.68 | -391399 | -0.32
土地改良物 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 257152511 | 121756000 | 0 | 0 | 378908511 | 58060000 | 51793888 | 1191485 | 52985373 | 91.26 | -5074627 | -8.74
機械及設備 | 0 | 133583000 | 0 | 0 | 133583000 | 16273000 | 18554151 | 0 | 18554151 | 114.02 | 2281151 | 14.02
交通及運輸設備 | 0 | 8060000 | 0 | 0 | 8060000 | 1695000 | 1876200 | 0 | 1876200 | 110.69 | 181200 | 10.69
什項設備 | 0 | 80111000 | 0 | 0 | 80111000 | 45876000 | 48096877 | 0 | 48096877 | 104.84 | 2220877 | 4.84
總 計 | 257152511 | 344510000 | 0 | 0 | 601662511 | 121904000 | 120321116 | 1191485 | 121512601 | 99.68 | -391399 | -0.32
備註:◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。