## Sheet1
國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 08 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 257152511 | 0 | 0 | 0 | 257152511 | 43740000 | 45308806 | 946130 | 46254936 | 105.75 | 2514936 | 5.75
公共行政及企業管理教育中心新建工程 | 1710222 | 0 | 0 | 0 | 1710222 | 1710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1710000 | -100 | 刻正辦理尾款及三年權責保養費付款作業中。 | 積極辦理後續作業中。
指南山莊校區學生宿舍 | 255442289 | 0 | 0 | 0 | 255442289 | 42030000 | 45308806 | 946130 | 46254936 | 110.05 | 4224936 | 10.05
一般建築及設備計畫 | 0 | 344510000 | 0 | 0 | 344510000 | 229932000 | 233376582 | 7222884 | 240599466 | 104.64 | 10667466 | 4.64
土地改良物 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
土地改良物 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 0 | 121756000 | 0 | 41257000 | 163013000 | 138013000 | 142192520 | 6720790 | 148913310 | 107.9 | 10900310 | 7.9
房屋及建築 | 0 | 121756000 | 0 | 41257000 | 163013000 | 138013000 | 7782123 | 0 | 7782123 | 5.64 | -130230877 | -94.36
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134410397 | 6720790 | 141131187 |  | 141131187
機械及設備 | 0 | 133583000 | 0 | -41287000 | 92296000 | 32682000 | 31349941 | 0 | 31349941 | 95.92 | -1332059 | -4.08
機械及設備 | 0 | 133583000 | 0 | -41287000 | 92296000 | 32682000 | 31348941 | 0 | 31348941 | 95.92 | -1333059 | -4.08
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  | 1000
交通及運輸設備 | 0 | 8060000 | 0 | 0 | 8060000 | 3711000 | 2734257 | 0 | 2734257 | 73.68 | -976743 | -26.32 | 依實際需求採購。 | 積極辦理後續作業中。
交通及運輸設備 | 0 | 8060000 | 0 | 0 | 8060000 | 3711000 | 2734257 | 0 | 2734257 | 73.68 | -976743 | -26.32
什項設備 | 0 | 80111000 | 0 | 30000 | 80141000 | 55526000 | 57099864 | 502094 | 57601958 | 103.74 | 2075958 | 3.74
什項設備 | 0 | 80111000 | 0 | 30000 | 80141000 | 55526000 | 51657488 | 0 | 51657488 | 93.03 | -3868512 | -6.97
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5442376 | 502094 | 5944470 |  | 5944470
總 計 | 257152511 | 344510000 | 0 | 0 | 601662511 | 273672000 | 278685388 | 8169014 | 286854402 | 104.82 | 13182402 | 4.82
不動產、廠房及設備 | 257152511 | 344510000 | 0 | 0 | 601662511 | 273672000 | 278685388 | 8169014 | 286854402 | 104.82 | 13182402 | 4.82
土地改良物 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 257152511 | 121756000 | 0 | 41257000 | 420165511 | 181753000 | 187501326 | 7666920 | 195168246 | 107.38 | 13415246 | 7.38
機械及設備 | 0 | 133583000 | 0 | -41287000 | 92296000 | 32682000 | 31349941 | 0 | 31349941 | 95.92 | -1332059 | -4.08
交通及運輸設備 | 0 | 8060000 | 0 | 0 | 8060000 | 3711000 | 2734257 | 0 | 2734257 | 73.68 | -976743 | -26.32
什項設備 | 0 | 80111000 | 0 | 30000 | 80141000 | 55526000 | 57099864 | 502094 | 57601958 | 103.74 | 2075958 | 3.74
總 計 | 257152511 | 344510000 | 0 | 0 | 601662511 | 273672000 | 278685388 | 8169014 | 286854402 | 104.82 | 13182402 | 4.82
備註:◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。