## Sheet1
國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 09 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 257152511 | 0 | 0 | 0 | 257152511 | 43740000 | 52551064 | 946130 | 53497194 | 122.31 | 9757194 | 22.31
公共行政及企業管理教育中心新建工程 | 1710222 | 0 | 0 | 0 | 1710222 | 1710000 | 1710222 | 0 | 1710222 | 100.01 | 222 | 0.01
指南山莊校區學生宿舍 | 255442289 | 0 | 0 | 0 | 255442289 | 42030000 | 50840842 | 946130 | 51786972 | 123.21 | 9756972 | 23.21 | 本工程分為建管開工、水土保持、建築工程三期辦理。第一期於113年8月1日完工；第二期於114年2月5日開工，截至9月30日預定進度53.03%、實際57.78%；第三期114年7月21日決標，預計115年1月開工。 | 依實際工程辦理情形覈實預算分配數。
一般建築及設備計畫 | 0 | 344510000 | 0 | 0 | 344510000 | 238449000 | 255680724 | 8122828 | 263803552 | 110.63 | 25354552 | 10.63
土地改良物 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
土地改良物 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 0 | 121756000 | 0 | 41257000 | 163013000 | 138013000 | 146275789 | 6720790 | 152996579 | 110.86 | 14983579 | 10.86
房屋及建築 | 0 | 121756000 | 0 | 41257000 | 163013000 | 138013000 | 11865392 | 0 | 11865392 | 8.6 | -126147608 | -91.4
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134410397 | 6720790 | 141131187 |  | 141131187
機械及設備 | 0 | 133583000 | 0 | -41287000 | 92296000 | 37106000 | 37042323 | 0 | 37042323 | 99.83 | -63677 | -0.17
機械及設備 | 0 | 133583000 | 0 | -41287000 | 92296000 | 37106000 | 37041323 | 0 | 37041323 | 99.83 | -64677 | -0.17
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  | 1000
交通及運輸設備 | 0 | 8060000 | 0 | 0 | 8060000 | 4437000 | 2986397 | 0 | 2986397 | 67.31 | -1450603 | -32.69 | 依實際需求採購。 | 積極辦理後續作業中。
交通及運輸設備 | 0 | 8060000 | 0 | 0 | 8060000 | 4437000 | 2986397 | 0 | 2986397 | 67.31 | -1450603 | -32.69
什項設備 | 0 | 80111000 | 0 | 30000 | 80141000 | 58893000 | 69376215 | 1402038 | 70778253 | 120.18 | 11885253 | 20.18 | 依實際需求採購。 | 依實際業務辦理情形覈實預算分配數。
什項設備 | 0 | 80111000 | 0 | 30000 | 80141000 | 58893000 | 55834343 | 0 | 55834343 | 94.81 | -3058657 | -5.19
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13541872 | 1402038 | 14943910 |  | 14943910
總 計 | 257152511 | 344510000 | 0 | 0 | 601662511 | 282189000 | 308231788 | 9068958 | 317300746 | 112.44 | 35111746 | 12.44
不動產、廠房及設備 | 257152511 | 344510000 | 0 | 0 | 601662511 | 282189000 | 308231788 | 9068958 | 317300746 | 112.44 | 35111746 | 12.44
土地改良物 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 257152511 | 121756000 | 0 | 41257000 | 420165511 | 181753000 | 198826853 | 7666920 | 206493773 | 113.61 | 24740773 | 13.61
機械及設備 | 0 | 133583000 | 0 | -41287000 | 92296000 | 37106000 | 37042323 | 0 | 37042323 | 99.83 | -63677 | -0.17
交通及運輸設備 | 0 | 8060000 | 0 | 0 | 8060000 | 4437000 | 2986397 | 0 | 2986397 | 67.31 | -1450603 | -32.69
什項設備 | 0 | 80111000 | 0 | 30000 | 80141000 | 58893000 | 69376215 | 1402038 | 70778253 | 120.18 | 11885253 | 20.18
總 計 | 257152511 | 344510000 | 0 | 0 | 601662511 | 282189000 | 308231788 | 9068958 | 317300746 | 112.44 | 35111746 | 12.44
備註:◎本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。